Приложен

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (ИТОГОВЫЙ) ОТЧЕТ**

**о деятельности региональной инновационной площадки**

**в сфере образования Республики Крым в 2022- 2023 учебном году**

**1. Общие сведения**

* 1. Наименование образовательной организации, адрес, телефон, электронная почта, Web-сайт (ссылка на проект и отчет):

***Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивановская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым, 297142, Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Ивановка, ул. Ленина, дом 4а, +7978 120 86 74***, [ivanovskaya.os@nijno.rk.gov.ru](mailto:ivanovskaya.os@nijno.rk.gov.ru) , <https://ivanovka1966.siteedu.ru/partition/26341/#megamenu>

* 1. Тема и цель инновационного проекта (программы):

***Школьный музей творческого наследия кк платформа для формирования речевого мастерства, культуры, патриотизма обучающихся / Формирование речевой культуры школьника, воспитание чувства патриотизма, любви к культурному наследию России на примере выдающейся личности В.И. Даля.***

* 1. Руководитель региональной инновационной площадки (Ф.И.О., должность): ***Котовец Дмитрий Владимирович, директор школы.***
  2. Научный руководитель (консультант) (Ф.И.О., должность): ***Шахова Елена Михайловна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного Института филологии (СП) ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского.***
  3. Срок реализации проекта (программы): ***2020 – 2025 гг.***
  4. Отметка об утверждении отчета на педагогическом совете образовательного учреждения: ***протокол № 15 от 29.09.2023 г.***

**2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности за отчетный период (не более 10 стр.):**

**Этап:** исполнительский.

* 1. **Управление инновационной деятельностью (*предоставить информацию по каждому пункту*):**

1. *наличие органа управления инновационной деятельностью на уровне образовательной организации (координационный, методический, др. советы), название:* ***Педагогический совет****;*
2. *анализ нормативно-правовой обеспеченности инновационной деятельности ОО; обновления нормативной базы; обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих деятельность ОО в ходе реализации инновационного проекта (в соответствии с задачами этапа инновационного проекта): внесены изменения в система внутриорганизационного повышения квалификации педагогов, участвующих в* ***инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной деятельности образовательной организации в целом (в соответствии с задачами этапа инновационного проекта): Внесены изменения в Положение об инновационной площадке Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ивановская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым, утверждённое приказом от 01.09.2020 г. № 203 в связи с актуализацией содержания на основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 07.10.2022 г. № 1536 «Об утверждении Порядка признания образовательных организаций региональными инновационными площадками»****;*
3. *наличие индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов (руководителей), включенных в инновационную деятельность (индивидуальные планы профессионального развития, персональные сайты, блоги, портфолио и др.) – да/нет, перечислить:* ***портфолио руководителя РИП Котовца Д.В.;***
4. *организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими организациями (при наличии договоров, соглашений и т.п.):*

***- сотрудничество с Государственным Институтом русского языка им. А.С. Пушкина*;**

***- сотрудничество с Государственным учреждением Луганской Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение – специализированная школа № 5 имени В.И. Даля»*;**

1. *наличие информации о ходе реализации инновационной деятельности на сайте ОО, частота обновления информации, ссылка на сайт образовательной организации:*

<https://ivanovka1966.siteedu.ru/partition/26341/#megamenu>

1. *выступления руководителя ОО по проблемам инновационного проекта (уровень, место, тема):*
2. VIII Региональная с международным участием научно-практическая конференция «В.И. Даль в современной филологии», 22 – 25 ноября 2022 г., г. Симферополь – с. Ивановка (выступление с докладом, публикация материалов в сборнике научных трудов: **Котовец Д.В.** (директор школы, учитель русского языка и литературы). Тема: «*Сборник В.И. Даля «Пословицы русского народа»: история, эволюция, путь к музейной экспозиции*» (к 160-летию выхода в свет);
3. VII Международный симпозиум «Русский язык в поликультурном мире», 8 – 12 июня 2023 г., г. Ялта (выступление с докладом, публикация в сборнике научных статей: **Котовец Д.В**. (**в соавторстве с Шаховой Е.М.**). Тема: «*Патриотические взгляды В.И. Даля в проекции на современную среднюю школу*». – С. 354 – 361.
   1. **Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта**

(*в строгом соответствии с календарным планом*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п** | **Перечень запланированных мероприятий** | **Фактическое содержание проделанной за год работы (указать сроки проведения)** | **Причины отклонения от запланированного (*включая непрогнозируемые результаты*)** | **Управленческие действия по корректировке инновационного проекта** |
| 1. | Изучение художественных произведений В.И. Даля, заучивание наизусть пословиц и поговорок, чтение сказок В.И. Даля (5 – 6 классы). | В течение учебного года (см. приложения №№ 1, 2, 3). | - | - |
| 2. | Подготовка к научно-исследовательской деятельности. Глубокое изучение творческого наследия В.И. Даля, написание научно-исследовательских работ в рамках деятельности МАН «Искатель». | Сентябрь – ноябрь 2022 г. (см. приложения №№ 4, 5, 6). | - | - |
| 3. | Проведение театральных вечеров, литературных гостиных, литературных конкурсов, викторин, уроков литературного чтения для обучающихся начальных классов. | В течение года (см. приложения №№ 7, 8). | - | - |
| 4. | Разработка и реализация рабочей программы курса внеурочной деятельности «Основы далеведения» для обучающихся 5 – 6 классов. | В течение года (см. приложение № 9). | - | - |
| 5. | Проведение научно-методических конференций для учителей-словесников, педагогов-библиотекарей, учёных-филологов, посвящённых путям изучения творческого наследия В.И. Даля в средней школе. | Ноябрь 2022 г. (см. приложение №№ 10, 11, 12, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33). | - | - |

* + 1. **Продукты инновационной деятельности на данном этапе реализации инновационного проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Прогнозируемые продукты ИД (**в соответствии с проектом) | **Фактически полученные продукты ИД** |
| Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы далеведения» для обучающихся 5 – 6 классов. | См. приложение № 9. |
| Публикация научно-методических материалов в печатных сборниках. | См. приложения №№ 13, 14, 15, 16, 17. |
| Публикация в районной газете «Нижнегорье» | См. приложение №№ 15, 18. |
| Выход сюжета в телепередаче «Вести» на телеканале «Россия 1» (крымское включение) от 08.09.2023 г. | <https://vesti-k.ru/tv/2023/09/08/vesti-krym-vypusk-08092023-2105/> |
|  |  |

* + 1. **Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных уровнях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид** (*конференции, семинары, мастер–* | **Уровень** | **Кол-во** | **Предоставленный продукт** | **Внешняя экспертная оценка** |
| *классы и др.*) **и название мероприятия** | *(международный,* | **участников** | **инновационной деятельности** | ***(награды, рецензии и др.)*** |
|  | *всероссийский,* | *(педагоги/обуч-* |  |  |
|  | *региональный,* | *ся/родители/* |  |  |
|  | *муниципальный)* | *социальные* |  |  |
|  |  | *партнеры****)*** |  |  |
| Конференция «В.И. Даль в современной филологии» | Региональный с международным участием | 80 (учителя русского языка и литературы, преподаватели-филологи ведущих крымских университетов (КФУ им. В.И. Вернадского и КИПУ им. Ф.Я. Якубова), студенты, магистранты, аспиранты, библиотекари сельских библиотек, педагоги-библиотекари школ). | Сборник научно-методических материалов (см. приложения №№ 2, 3, 13, 16, 17). | Сертификаты участников (см. приложения №№ 23, 25, 28, 29, 30, 32, 33). |
| Симпозиум «Русский язык в поликультурном мире» | Международный | 1 (руководитель РИП Котовец Д.В.) | Сборник научных статей (см. приложение № 14) | Сертификат участника (см. приложение № 24). |

***Мероприятия, организованные по инициативе и/или на базе образовательной организации***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид (***конференции, семинары, мастер–классы и др.*)  **и название мероприятия** | **Уровень** *(международный, всероссийский, региональный, муниципальный)* | **Кол-во присутствую щих** | **Предоставленный продукт инновационной деятельности** |
| Конференция «В.И. Даль в современной филологии» | Региональный с международным участием | 80 (учителя русского языка и литературы, преподаватели-филологи ведущих крымских университетов (КФУ им. В.И. Вернадского и КИПУ им. Ф.Я. Якубова), студенты, магистранты, аспиранты, библиотекари сельских библиотек, педагоги-библиотекари школ). | Сборник научно-методических материалов (см. приложения №№ 2, 3, 13, 16, 17). |

***Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид (***конкурсы, фестивали,* | **Уровень** | **ФИО, должность** | **Предоставленный** | **Результативность** | **Организационное и/** |
| *смотры и др.*) **и название** | *(международный,* | **участников** | **продукт** |  | **или научно-** |
| **мероприятия** | *всероссийский,* | *(педагоги/обуч-* | **инновационной** |  | **методическое** |
|  | *региональный,* | *ся/родите* | **деятельности** |  | **сопровождение** |
|  | *муниципальный)* | *ли/социальные* |  |  | *(учреждение, ФИО* |
|  |  | *партнеры)* |  |  | *сопровождающего,* |
|  |  |  |  |  | *должность)* |
| Конкурс школьных музеев, инициированный Государственным Советом Республики Крым | Региональный | Котовец Д.В., директор школы, Аванесян А.В., учитель математики. | Презентация в номинации «Эстетика школьного музея» | Результаты на данных момент ещё не объявлены | Нет |
| Фестиваль педагогических инициатив – 2023 (запланирован на октябрь – ноябрь 2023 г.). | Региональный | Котовец Д.В., директор школы, Аванесян А.В., учитель математики, Котовец Л.В., учитель начальных классов, Руденко А.О., педагог-библиотекарь. | Видеосюжет в номинации «Наша школа инновационная!» | Результаты будут известны позднее. | Нет |

***ИТОГО за учебный год:***

**Количество публикаций** *– 6 (шесть);*

**Количество фактов участия/ побед в конкурсах:**

* *Международный уровень – 0;*
* *Всероссийский уровень – 0;*
* *Региональный уровень – 1 / ?;*
* *Муниципальный уровень – 0.*

**Количество фактов участия в конференциях:**

*Международный уровень – 1 (Котовец Д.В.);*

*Всероссийский уровень – 0;*

*Региональный уровень – 5;*

*Муниципальный уровень – 0.*

***Другое***

* + 1. **Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы.**

*Программа мониторинга, критерии достижения образовательных результатов и показатели,* наличие диагностического инструментария оценки качества образования в условиях инновационной деятельности, *процедуры оценивания уровня образовательных результатов на каждом этапе инновационной деятельности (оценка сплоченности коллектива и благоприятности инновационного климата коллектива, степени мотивации, изучение уровня понимания учителями основных целей, результатов и способов их достижения в организации образовательного процесса и иных показателей как условий эффективной инновационной работы). Интерпретация данных, полученных в ходе мониторинга.*

*Основные выводы по результатам мониторинга (заключения представляются в приложении).*

* + 1. **Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, способы, периодичность). Заключения о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений по ходу реализации этапов инновационной работы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Типичное затруднение (проблема)**  ***не менее 3-х*** | **Пути решения** | **Итог (***затруднение устранено,*  *не устранено, работа продолжена***)** |
| Значительная перегруженность педагогов основной деятельностью. | Поощрение работников (премии, отгулы). | Работа продолжена. |
| Низкий уровень мотивации обучающихся к участию в проекте. | Проведение мотивационных бесед, поощрения. | Работа продолжена. |
| Низкий уровень материально-технического обеспечения проекта. | Написано ходатайство в адрес Управления образования, молодёжи и спорта администрации Нижнегорского района Республики Крым о выделении дополнительных средств для организации работы РИП. | Не устранено. |

* + 1. **Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований (промежуточные или итоговые, в зависимости от вида отчета)** *(не более 2000 знаков*).

Вывод формулируется на основе:

- *достижения целей в соответствии с установленными показателями результативности;*

* *анализа и оценки результатов (продуктов), полученных в ходе реализации инновационного проекта;*
* *описания качественных изменений (на основе количественных данных, указанных в таблицах).*

**Описание эффектов:**

Полученные результаты соответствуют заявке и отражают коллективную работу педагогического коллектива по формированию речевого мастерства, культуры, патриотизма обучающихся. Разработан курс внеурочной деятельности, проводятся литературные вечера, гостиные, творческие мастер-классы с обучающимися. Учителя-словесники, учителя начальных классов, английского языка готовят научно-методические материалы (доклады) для выступления на научно-методических конференциях, проводимых в стенах МБОУ «Ивановская СОШ». Руководитель РИП Котовец Д.В. принял участие в ряде научных мероприятий, где осветил практику внедрения полученных результатов РИП в образовательный процесс средней школы. Имеется ряд публикаций в печатных сборниках. Важнейшие события в рамках РИП регулярно освещаются на страницах районной газеты «Нижнегорье», а также на телеканале «Крым-24», «Россия-1».

В настоящее время (2023 – 2024 учебный год) проводится следующая работа: 1) продолжается проведение занятий курса внеурочной деятельности «Основы далеведения» с обучающимися 5 – 6 классов;

2) ведётся поиск оптимальных методических решений в преподавании обозначенного курса внеурочной деятельности, разрабатываются сценарии мероприятий, конспекты занятий;

3) организуется сетевое взаимодействие с Государственным учреждением Луганской Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение – специализированная школа № 5 имени В.И. Даля» (ведется обмен печатными изданиями, актуальной информацией по далеведению);

4) готовится ежегодная научно-практическая конференция «В.И. Даль в современной филологии»;

5) разработан План мероприятий РИП на 2023 – 2024 учебный год, включающий 29 мероприятий.

Основными методами мониторинга стало проведение устных сочинений-рассуждений, сочинений-описаний, сочинений-повествований по темам, раскрывающим роль В.И. Даля, его творческого наследия в культурном развитии России; устный опрос обучающихся по изученным ранее темам; опрос учителей, преподающих курс внеурочной деятельности «Основы далеведения»;

успешное представление опыта организации внеурочной деятельности на Региональных / Международных конференциях / симпозиуме; тестирование обучающихся.

Результаты удовлетворённости обучающихся по итогам первого года деятельности РИП выявили, что 87% обучающихся удовлетворены участием в мероприятиях в рамках работы РИП, 13% – относятся к РИП отрицательно. Тестирование учителей-участников РИП показало, что 83% удовлетворены своей работой в рамках программы РИП; 17% – не удовлетворены.

1) Продолжение реализации рабочей программы внеурочной деятельности «Основы далеведения» (5 – 6 классы);

2) Подготовка научно-исследовательских работ в рамках МАН «Искатель»;

3) Сотрудничество с Государственным Институтом русского языка им. А.С. Пушкина (организация совместных мероприятий по повышению речевой культуры, речевого мастерства обучающихся / учителей);

3) Сотрудничество с Государственным учреждением Луганской Народной Республики «Луганское общеобразовательное учреждение – специализированная школа № 5 имени В.И. Даля» (см. приложение №№ 27);

4) Подготовка научно-методических докладов учителей-словесников для выступлений на Региональных, Всероссийских, Международных научных семинарах / конференциях / симпозиумах / конгрессах;

5) Организация и проведение научно-методических конференций на базе МБОУ «Ивановская СОШ»;

6) Приглашение для совместной работы профильных специалистов крымских ВУЗов (проведение бесед, лекций, мастер-классов, посвящённых формированию высокой речевой культуры).

Более детальный план см. в приложении № 21.

**3. Кадровое обеспечение проекта**

*а) управление инновационным проектом (координационный, методический совет и др.):* ***педагогический совет.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. сотрудника** | **Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое**  **звание (при наличии)** | **Функционал специалиста в**  **проекте** |
| Шахова Елена Михайловна | Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного Института филологии (СП) ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского. | Научный консультант проекта. |
| Котовец Дмитрий Владимирович | Директор школы, учитель русского языка и литературы. | Руководитель РИП. |
| Аванесян Антонина Владимировна | Учитель математики и информатики | Ответственная за информационное сопровождение проекта. |
| Котовец Людмила Витальевна | Учитель начальных классов | Ответственная за научно-методическую работу проекта |
| Демянчук Ирина Валериевна | Учитель начальных классов | Ответственная за научно-методическую работу проекта |
| Муминова Азиза Ганиевна | Учитель русского языка и литературы | Ответственная за научно-исследовательскую работу проекта. |
| Кравец Лидия Сергеевна | Учитель русского языка и литературы | Ответственная за научно-исследовательскую работу проекта. |

*б) реализация инновационного проекта*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Участники инновационного проекта** | **Количество участников инновационного проекта** | **Роль в инновационном проекте** |
| Педагоги | 7 | Организация и общее руководство РИП. |
| Учащиеся (воспитанники) | 180 | Участники РИП. |
| Родители | - | - |
| Социальные партнеры (**при наличии** договоров, соглашений) | 10 | Научно-методическое взаимодействие, обмен опытом. |
| **Общее число участников инновационного проекта** | 197 | |

*в) повышение квалификации по проблематике инновационного проекта*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **К-во педагогов чел. /**  **% от общего количества** | **Вид ПК (курсы, семинары,**  **стажировки и т.п.)** | **Тема курсов, семинаров и т.п.** | **Место прохождения курсов,семинаров и**  **т.п.** | **Срок прохождения** |
| – |  |  |  |  |
| – |  |  |  |  |

**Руководитель ОО**

**(подпись) Д.В. Котовец**

**Научный руководитель (консультант)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.М. Шахова**

(расшифровка подписи)